ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению в 2018 году Петербургской недели «Женщина года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году Петербургской недели «Женщина года» | 15.12.2017 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Принятие распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга «О подготовке и проведении в 2018 году Петербургской недели «Женщина года» | 29.12.2017 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Проведение открытого конкурса на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на оказание услуг по организации и проведению в 2018 году Петербургской недели «Женщина года» (далее – открытый конкурс) | 21.12.2017 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Определение победителя открытого конкурса | 26.12.2017 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Согласование и заключение государственного контракта на оказание услуг по организации и проведению в 2018 году Петербургской недели «Женщина года» с победителем открытого конкурса | 10.01.2018 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, победитель открытого конкурса |
|  | Подготовка и рассылка информационных писем о проведении в 2018 году Петербургской недели «Женщина года» и порядке участия в конкурсах «Мужчина года» и «Женщина года». Размещение информации о Петербургской неделе «Женщина года» на сайте Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга | До 11.01.2018 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Оказание содействия в организации проведения конкурса «Мужчина года» | 15.01.2018– 20.02.2018 | Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга по принадлежности вопросов |
|  | Информационное сопровождение конкурса «Мужчина года» | 15.01.2018–28.02.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, администрации районов Санкт-Петербурга |
|  | Прием анкет-заявок и портфолио от участников конкурса «Мужчина года» | До 05.02.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Подготовка и проведение заседания жюри конкурса «Мужчина года» | 09.02.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Пресс-конференция, посвященная церемонии награждения победителей конкурса «Мужчина года» | 15.02.2018 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, победитель открытого конкурса |
|  | Деловая программа «Мужчина нового века» | 20.02.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Церемония награждения победителей конкурса «Мужчина года» | 20.02.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Оказание содействия в организации проведения конкурса «Женщина года» | 15.01.2018– 02.03.2018 | Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга по принадлежности вопросов |
|  | Информационное сопровождение конкурса «Женщина года» | 15.01.2018–31.03.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, администрации районов Санкт-Петербурга |
|  | Прием анкет-заявок и портфолио от участников конкурса «Женщина года» | До 25.01.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Подготовка и проведение заседания жюри конкурса «Женщина года» (по итогам первого этапа конкурса) | 26.01.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Создание и обеспечение бесперебойной работы сайта для размещения информации о Петербургской неделе «Женщина года» и проведения интерактивного голосования | До 01.02.2017 | Победитель открытого конкурса |
|  | Проведение интерактивного (on-line) голосования в рамках конкурса «Женщина года» | 01–25.02.2018 | Победитель открытого конкурса |
|  | Автопробег по Невскому проспекту «Голосуй за лучших женщин!» | 23.02.2018 | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Подготовка и проведение заседания жюри конкурса «Женщина года» (по итогам второго этапа конкурса) | 26.02.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Пресс-конференция, посвященная церемонии награждения победителей конкурса «Женщина года» | 27.02.2018 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, победитель открытого конкурса |
|  | Торжественная церемония открытия Петербургской недели «Женщина года». Деловая программа «Женщина нового века» | 01.03.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Церемония награждения победителей конкурса «Женщина года» | 02.03.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Полуденный выстрел из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости | 04.03.2017 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, победитель открытого конкурса |
|  | Благотворительный визит лауреатов и дипломантов конкурса «Женщина года» в Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2» | 05.03.2018 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, победитель открытого конкурса |
|  | Производство и размещение социальной рекламы о лауреатах конкурсов «Мужчина года» и «Женщина года» | 19.03.2018 – 31.03.2018 | Победитель открытого конкурса, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга |
|  | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году Петербургской недели «Женщина года» | 30.03.2018 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, победитель открытого конкурса |